## 5-5
JBOA项目进度表
难度（1:简单，2:较简单，3:一般，4:较难，5:难）
编号 | 模块 | 功能名称 | 难度 | 责任人
[5 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 初始化 | 环境搭建 | 4 | 每个人
2 |  | 创建实体 | 1 | 陈洋
3 | 登 录 | 登录 | 3 | 欧阳思成
4 |  | 展现用户信息 | 2 | 欧阳思成
5 | 报 销 单 列 表 | 列表显示及分页 | 5 | 陈洋
6 |  | 提交报销单 | 3 | 叶剑忠
7 |  | 审核报销单 | 4 | 叶剑忠
8 |  | 打回报销单 | 3 | 叶剑忠
9 |  | 拒绝报销单 | 3 | 叶剑忠
10 |  | 修改报销单 | 4 | 叶剑忠
11 |  | 删除报销单 | 2 | 叶剑忠
12 |  | 查看详情 | 3 | 陈洋
13 | 添 加 报 销 单 | 前端-显示报销项 | 3 | 陈洋
14 |  | 前端-保存报销项 | 4 | 陈洋
15 |  | 前端-修改报销项 | 4 | 陈洋
16 |  | 前端-删除报销项 | 2 | 陈洋
17 |  | 前端-更新总金额 | 3 | 陈洋
18 |  | 显示报销项类型 | 3 | 陈洋
19 |  | 保存报销单 | 4 | 欧阳思成
20 |  | 保存并提交报销单 | 2 | 欧阳思成
21 | 审 核 | 审核意见列表 | 3 | 欧阳思成
22 |  | 提交审核意见-通过 | 4 | 谢文奇
23 |  | 提交审核意见-打回 | 3 | 谢文奇
24 |  | 提交审核意见-拒绝 | 3 | 谢文奇
19
20 |  |  | 计划
21 |  |  | 进行中 | bar: 6
22 |  |  | 延期进行中 | bar: 6
23 |  |  | 延期完成 | bar: 6
24 |  |  | 如期完成 | bar: 6